Umowa nr ..........................

Zawarta dnia…............................................roku pomiędzy:

Gminą i Miastem Odolanów

ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

NIP: 622-27-31-888, Regon: 250855127

reprezentowaną przez:

Marian Janicki  - Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

przy kontrasygnacie skarbnik Gminy  - Beaty Gościniak

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

Firmą …………………………  …………………….
z siedzibą ……………………………………………

NIP …………....................,  Regon ………..............

reprezentowana przez:

……………………………………….

dalej zwanym „ Wykonawcą”

dalej łącznie zwanymi „Stronami”

zawarta została niniejsza umowa.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie w ramach realizacji projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii w ramach WRPO 2014-2020" , rozstrzygniętego w dniu ......................... Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami do niej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych.

- Zakres i sposób wykonania umowy określają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiący załącznik nr 1,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2,

- Audyt oświetleniowy i energetyczny, stanowiąca załącznik nr 3.

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzami, stanowiąca załącznik nr 4.

- W przypadku niejasności lub różnic następujące dokumenty mają pierwszeństwo w kolejności określonej w ust. 2.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Zad. Nr 1. Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej:

- sporządzenie kompletnej pełnobranżowej (branża konstrukcyjno - budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna) dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień rzeczoznawców, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi w tym prawa budowlanego niezbędnych do uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, wykonania, a następnie użytkowania budynku, zgodnie z wypisem i wyrysem z MPZP, zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i przy użyciu materiałów budowlanych określonych w audycie energetycznym oraz audycie oświetleniowym;

- obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i przedstawienie go zamawiającemu,

- Projekty budowlane i wykonawcze należy sporządzić z podziałem na branże: architektoniczną, sanitarną, elektryczną;

- Projekt architektoniczny w zakresie: elewacje wraz z kolorystyką, przekroje i rzuty, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, detale architektoniczno-budowlane, inne wymagania zakresem opracowania;

- Projekt instalacji sanitarnych w zakresie: kotłownia,  inst. C.O, inst. ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, inne wymagania zakresem opracowania;

- Projekt instalacji elektrycznej w zakresie: instalacja elektryczna w zakresie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne źródła LED, wymiana osprzętu elektrycznego, demontaż nieużytkowanego osprzętu i wypustów, inne wymagania zakresem opracowania;

- dokonanie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w przypadku figurowania budynku w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Odolanów;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

- wykonanie niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia robót towarzyszących takich, jak m.in. zorganizowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót etc.

Zamawiający wymaga akceptacji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Projekt budowlany w kolejnych etapach przygotowywania będzie omawiany, konsultowany
i ostatecznie zatwierdzony przez  Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnego zatwierdzenia projektu budowlanego i bez tego zatwierdzenia nie może przystąpić do wykonywania prac budowlanych. Jednocześnie uzyskanie zatwierdzenia nie oznacza kontroli projektu budowlanego pod kątem istnienia wad lub usterek, kompletności i poprawności pod kątem obowiązujących przepisów.

- Zad. Nr 2.  Wykonanie robót budowlanych:

Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie obejmuje w szczególności wykonanie nw. prac budowlanych:

1)	Modernizacja systemu c.w.u. z rurociągami np. Uponor (lub równoważne) z izolacją termiczną, montaż nowej armatury i uzbrojenia. Montaż nowego pojemnościowego podgrzewacza o pojemności 500,0 dm3 wraz z połączeniem systemowym do nowego źródła ciepła które stanowi kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe,

2)	Ocieplenie drewnianego stropu pod nieogrzewanym poddaszem starej części budynku poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Do wykonania 170,00 m2,

3)	Montaż systemu paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii.,

4)	Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w budynku polegająca na zastąpieniu obecnych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła nowymi, energooszczędnymi Modułami LED z diodami elektroluminescencyjnymi (np. Light Emitting Diode lub równoważne),

5)	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nowej części budynku poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości 12,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Do wykonania 370,00 m2 ocieplenia,

6)	Ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 63,0 cm na parterze starej części budynku styropianem o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 118,10 m2 ocieplenia ścian oraz 30,01 m2 ocieplenia ościeży,

7)	Ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 53,0 cm na piętrze starej części budynku styropianem o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, oraz ościeży okiennych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 146,19 m2 ocieplenia ścian oraz 30,01 m2 ocieplenia ościeży,

8)	Wymiana starych okien w pomieszczeniach ogrzewanych w budynku na okna nowe z ciepłych profili PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U = 0,90 W/m2*K. Do wykonania wymiana 82,0 sztuk o powierzchni 183,94 m2. Wymiana starych drzwi zewnętrznych w budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 W/m2K, do wymiany 5,0 sztuk drzwi o powierzchni 15,79 m2,

9)	Ocieplenie stropodachu z płyt panwiowych nad salą sportową styropianem o grubości 20,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, laminowanym papą z kolejnym wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej. Do wykonania 162,0 m2 ocieplenia,

10)	Ocielenie ścian zewnętrznych nowej części budynku styropianem o grubości 12,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 760,0 m2 ocieplenia ścian oraz 80,83 m2 ocieplenia ościeży,

11)	Ocieplenie stropodachu nad korytarzem stanowiącym łącznik starej i nowej części budynku poprzez wykonanie nowego pokrycia z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 12,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,025 W/mK po uprzednim demontażu istniejącego pokrycia dachu z kolejnym wykonaniem podsufitki z płyt g/k na ruszcie systemowym i osadzeniem okien dachowych, których koszt ujęto w poz. wymiana stolarki. Do wykonania 72,0 m2 ocieplenia,

12)	Modernizacja układu grzewczego z montażem nowej kotłowni wyposażonej w wysokosprawny kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe, wykonanie instalacji gazowej i systemu odprowadzenia spalin, montaż nowej instalacji wewnętrznej z rur i kształtek miedzianych o średnicach 15,0 - 28,0 mm w otulinie termicznej, montaż nowych grzejników stalowych jedno i dwupłytowych w ilości 52,0 sztuki z zaworami i głowicami termostatycznymi w ilości 52,0 sztuki, regulacja hydrauliczna instalacji celem dostosowania jej do projektowanego zapotrzebowania na ciepło.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami:

- zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 wraz ze zm.).

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz ze zm.) i przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy,

- aktualnych Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje i sieci elektroenergetyczne, urządzenia oświetlenia elektrycznego i ochrony przeciwpożarowej.

- obowiązujących Polskich Norm.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i opracowań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji (opracowania) zadania.

- Proponowane na etapie projektowania rozwiązanie techniczne Wykonawca ma obowiązek  konsultowania z Zamawiającym.

§ 2

1. Do obowiązków wykonawcy należy podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, a w szczególności:

- Wykonanie dokumentacji projektowej o wymaganiach i parametrach określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do odpowiednich organów państwowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Zabezpieczenie placu budowy.

- Wykonywanie na podstawie opracowanej dokumentacji wszystkich robót budowlanych z niej wynikających, a w razie nie ujęcia w tej dokumentacji pewnych prac, lub sprzeczności postanowień tej dokumentacji winien on wykonać umowę biorąc pod uwagę gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. I to zgodnie z terminami określonymi w § 3 umowy. Do zadań wykonawcy należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji Inwestycji, zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w stanie nadającym się do urzędowego odbioru lub umożliwiającym użytkowanie przedmiotu prac, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub formie rysunków w niniejszej Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia projektowanej Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania wszelkich prac, które wynikają choćby pośrednio z dokumentacji projektowej a konieczne są dla osiągnięcia celu tej umowy lub ich wykonanie poleci inwestor.

- Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wydanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń oraz protokołów pomiarów  skuteczności i sprawności technicznej urządzeń i instalacji.

- Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy z uwzględnieniem punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości, doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w przewidzianym prawem zakresie.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy 
z Wykonawcą.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy :

## Zadanie nr 1 (Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej) Kompletny projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wszystkimi uzgodnieniami zostaną wykonane do dnia do 2018-06-01.

## Wykonawca jest obowiązany przedstawić gotową koncepcję dokumentacji (projektu) do akceptacji zamawiającego najpóźniej po upływie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

## Gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę i wszelkimi wymaganymi dokumentami i uzgodnieniami należy złożyć zamawiającemu najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Zadanie Nr 2 (Wykonanie robót budowlanych) do 2018-11-30

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 2 w przypadkach   wymienionych w  punkcie 22.2 SIWZ.

4. Wykonawca może wystąpić do zamawiającego o zmianę terminu zakończenia umowy także w przypadku  przedłużających się procedur administracyjnych,  które mają wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku zamawiający po wpłynięciu wniosku wykonawcy oceni zasadność jego wniosku.

5. W każdym przypadku zmiana terminu musi byś spowodowana przyczyną rzeczywistą 
i potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez Strony.

6. Zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac lub robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W szczególności w razie zagrożenia terminowości albo właściwej jakości wykonywanych przez wykonawcę prac, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia tych prac, lub całej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

7. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczące projektowania i przebiegu Prac budowlanych (także opóźnienia, powstałe szkody oraz roszczenia) należy zgłosić zamawiającemu pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W razie konieczności dalszy przebieg Prac projektowych lub budowlanych należy uzgodnić na nowo w formie pisemnej.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych z punktu widzenia procesu projektowego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

  - Protokolarne przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie odpowiadającym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do wykonywania prac budowlanych.

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji;

- Wykonanie robót objętych opracowaną dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

- Nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych dokumentów osobom trzecim za wyjątkiem zatwierdzonych podwykonawców;

- Zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym;

- Wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie;

- Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych zaplecza socjalnego budowy;

- Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego;

- Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy;

- Wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i działek sąsiednich włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie koniecznych zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, jak również przejęciem związanych z tym kosztów;

- Zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów znajdujących się na budowie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz o ile będzie to konieczne ich przełożenie;

- Spełnienie wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji 
i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu, prawo przejazdu itp. 
w związku z podjętymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, podnoszonych w związku ze szkodami wyrządzonymi przez podwykonawcę;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości;

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich powstałych w związku 
z wykonaniem tej umowy, jak również innych naruszeń tej umowy i dokumentów jej towarzyszących. Osoby trzecie albo Zamawiający wystąpią z roszczeniami bezpośrednio do Wykonawcy;

- Zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt;

- Koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót;

- Zgłaszanie w razie konieczności wykonania robót dodatkowych;

- Prowadzenie obmiaru robót dodatkowych;

- Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego w bieżącym miesiącu realizacji lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącach następnych, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę;

- Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 (trzech) dni roboczych;

- W terminie wskazanym przez Zamawiającego usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie gwarancji i rękojmi;

- Obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy;

- Przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji i p. poż. przez cały czas przebywania na terenie budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników,  również podwykonawców;

- Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;

- Zakończenie prac w terminie wskazanym w umowie;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Kierownik budowy (kierownik robót budowlanych) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy;

- Kierownik budowy (kierownik robót budowlanych) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: ......................... zł (słownie: ................................), netto: ................................ (słownie: ...................................), w tym VAT.......................... .

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty, narzuty i dodatki dla WYKONAWCY i nie podlega żadnym przeliczeniom. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na budowę oraz budową. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie jedną fakturą końcową i dwoma fakturami częściowymi. Łączna kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia wykonawcy określonego w ust. 1 tej umowy. Zmiana charakteru, terminów i wielkości płatności może nastąpić zgodnie z ust. 5.

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy fakturami częściowymi będzie następować za wykonane i odebrane protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego elementów robót. Faktury częściowe wystawanie będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego danego elementu robót nie częściej niż raz w miesiącu i w kwocie nie mniejszej niż 10% wynagrodzenia wykonawcy określonego w ust. 1, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót. Przy czym protokół odbioru częściowego ma jedynie znaczenie finansowe i nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

- Faktura końcowa w wysokości 30% wynagrodzenia wykonawcy określonego w ust. 1 może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Warunki płatności mogą zostać zmienione przez Zmawiającego w wyniku zmiany harmonogramu płatności zaakceptowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (IZ WRPO). W takim zakresie zmianie ulec może sposób płatności na płatności częściowe, które dokonywane będą po odbiorach częściowych i w terminach zgodnych z harmonogramem płatności, o którym mowa powyżej. W takim zakresie dopuszcza się zmianę umowy.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą).

- Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia  rachunku Zamawiającego.

- Zapłata faktur będzie dokonywana na konto WYKONAWCY numer:.................................................. .

- Bez zgody Zamawiającego nie można dokonać  należności wynikających z tej umowy.

- Wykonawca wystawi f-rę na Gmina i Miasto Odolanów, NIP 622-27-31-888, Urząd Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów.

§ 7

Odbiory

- Odbiór przedmiotu umowy - dokumentacji budowlanej

  - Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu opracowaną koncepcję w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

  - Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

  - Przekazanie opracowań dokumentacyjnych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

  - W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia braków lub wad w przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie nie dłuższym od 5 dni od zawiadomienia dokonanego przez zamawiającego 
i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia. W razie odmowy usunięcia wad lub braków wskazanych w zdaniu poprzednim zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę także w zakresie praw autorskich.

  - Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia w tym pod kątem zupełności, wad przekazywanej dokumentacji budowlanej.

- Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej

  - W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, w tym całości dokumentacji, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia 
i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala   Zamawiającemu   na   korzystanie   z   opracowań   utworów   oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez  ograniczeń   co  do  terytorium,   czasu,   liczby  egzemplarzy,   w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisuj wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu> w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu;

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

- nadawanie za pośrednictwem satelity;

- reemisja;

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono;

- wykorzystanie w utworach multimedialnych;

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy;

- wprowadzanie zmian, skrótów;

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
i lektora;

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia wykonawcy do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać 
z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

3. Odbiór przedmiotu umowy  - odbiory robót budowlanych

- Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru końcowego jest całość robót związanych 
z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót, na podstawie wpisów do dziennika budowy:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory technologiczne wymagane przepisami szczególnymi,

- komisyjny odbiór końcowego przekazania robót objętych przedmiotem Umowy.

- Kierownik robót zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a zamawiający przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru najpóźniej w dniu następnym wpisem do dziennika budowy, lub oddzielnie sporządzonym protokołem, które będą wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału 
i kopii dziennika.

- Kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy konieczność wykonania badań 
i sprawdzeń wymaganych przepisami szczegółowymi. Na wyżej wymienioną okoliczność kierownik budowy sporządza odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, z udziałem branżowych inspektorów nadzoru, które to protokoły rejestrują wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika budowy winien zostać dokonany na 3 dni przed terminem dokonania prób.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2 będą dokonywane nie później niż w ciągu 
5 (pięciu) dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

- Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający wyznacza termin końcowego odbiór robót, nie późniejszy jednak niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Do pisemnego zgłoszenia wymienionego w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca dołącza komplet dokumentów odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym, wraz z oświadczeniami branżowymi inspektorów nadzoru o ich kompletności, oraz instrukcje użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i świadectwa dopuszczeń do użytkowania, operaty geodezyjne, a także rejestr zmian dokumentacji projektowej. Za dzień pisemnego zgłoszenia o którym mowa w ust. 6 uznaje się dzień otrzymania pisma przez Zamawiającego.

- Wszystkie odbiory będą dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składającą się z kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy 
i przedstawiciela Zamawiającego.

Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności  przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac.

- Przed zgłoszeniem do komisyjnego odbioru w obiekcie winny zostać dokonane wszelkie regulacje techniczne instalacji wewnętrznych, potwierdzone stosownymi protokołami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru (końcowego, ostatecznego lub częściowego) zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiający przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub powierzyć ich usunięcie wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko wykonawcy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy albo odstąpić od umowy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy lub powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów 
z tym związanych. W razie odmowy usunięcia wad, lub zagrożenia dla jakości prac lub terminowości realizacji inwestycji Zamawiający jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub każdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu oraz jego wypłata zostaje wstrzymana do czasu zakończenia usuwania wad, albo prac osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do potrącania mogących wyniknąć z tego kosztów bezpośrednio z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego także w przypadku: niekompletności dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku możliwości prawidłowego korzystania z wybudowanego przez wykonawcę obiektu.

- W razie odmowy usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorów dokonywanych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zawsze powierzyć wykonanie prac osobie trzeciej na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie Zamawiający nabywa z chwilą odmowy lub nieprzystąpienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego, końcowego lub ostatecznego.

- Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania całości lub części umowy osobie trzeciej na koszt oraz ryzyko Wykonawcy w razie opóźnienia w realizacji prac, które powodują brak możliwości ukończenia przedmiotu umowy w terminie umówionym, jak również w przypadku nienależytego wykonywania umowy.

§ 8

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 2 a) (łącznie z ppkt. a-b) oraz ust. 2 b) umowy  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

- w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia;

- w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

- za odstąpienie od umowy przez  którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia  kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1, poprzez stosowne obniżenie o wysokość kary .

§ 9

Umowy  o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy określonemu w ofercie przetargowej wykonanie części zamówienia  pod warunkiem, ze posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określony w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pisemnym wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

- W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 
a zachodzi taka konieczność  z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz 
w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wybór innego konkretnego podwykonawcy, wskazać we wniosku jaki zakres zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. We wniosku powinno znajdować się oświadczenie wykonawcy, iż podwykonawca spełnia wszelkie wymogi zamawiającego w zakresie jakości wykonywanych robót, a także jest w stanie wykonać prace zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie ewentualnego kontraktu z podwykonawcą nastąpi po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego. Do wniosku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest załączyć projekt umowy o podwykonawstwo, że spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych  oraz oświadczenie o zgodzie wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem. Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć inwestorowi na co najmniej 14 dni  przed jej zawarciem lub zmianą projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć inwestorowi 
w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub  projektu jej zmian. Inwestor ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w terminie 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

- Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć inwestorowi na co najmniej 14 dni przed jej zawarciem lub zmianą projekt umowy o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a także projekt jej zmiany. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć inwestorowi w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych lub jej zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy  niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do zasad zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawca stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu pkt. 1-3.

- Wykonawca zapłaci inwestorowi kary umowne:

  - za  brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy lub projektu ich zmiany w wysokości 0,1%  wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia otrzymania sprzeciwu.

    - Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych określonych w umowie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści lub na zasadach ogólnych.

    - Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonania przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę.

§ 10

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia  z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela rękojmi (5 lat) iż zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość Prac budowlanych w chwili odbioru końcowego, są wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela 
również ............................ gwarancji jakości na całość swoich świadczeń objętych niniejszą umową, jest on z tego tytułu zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- W okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w pracach budowlanych inżynierów, architektów oraz przedsiębiorców. Działania powyższe wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców.

- Zamawiający nie jest obowiązany do badania obiektu pod kątem istnienia wad. Zamawiający nie jest również zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego.

- Po stwierdzeniu wady lub usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości, Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie:

-    pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

-    faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie

do jej usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

- Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystąpi 
do usunięcia wady/usterki. Do usunięcia wad/usterek szczególnie uciążliwych, wykonawca przystąpi w natychmiast od chwili zawiadomienia.

- Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznają otrzymanie przez Zamawiającego potwierdzenia odbioru wezwania przez wykonawcę (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie otrzymania faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dla usunięcia wad/usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi, skutecznym zawiadomieniem wykonawcy będzie otrzymanie przez zamawiającego potwierdzenia otrzymania faksu lub poczty elektronicznej.

- Wszelkie wady i usterki powstałe w okresie gwarancji jakości z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych natychmiast.

- Strony potwierdzą należyte usunięcie wad/usterek w protokole sporządzonym w terminie do 7 dni od dnia  zgłoszenia o ich usunięciu.

- Usunięcie wad/usterek przez Zamawiającego w przypadku nie usunięcia ich przez Wykonawcę, nie powoduje utraty gwarancji jakości lub uprawnień wynikających z rękojmi.

- Czas przeznaczony na usunięcie wad/usterek wydłuża okres gwarancji jakości o ilość dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania protokołu o usunięciu wad/usterek. Po każdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

- W razie odmowy usunięcia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunięcie 
lub nie przystąpienia w terminie tutaj określonym do usuwania zgłoszonej wady - Zamawiający jest uprawniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy o rękojmi za wady fizyczne określone 
w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane.

§ 11

Zmiana  umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany -  w przypadkach określonych w § 3 ust. 4 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy. Zmiana umowy może również nastąpić pod warunkami oraz w przypadkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 12

Warunki odstąpienia od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3 Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,

1.4 Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż  14 dni;

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe :

3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych 
w punkcie 1.1 oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego,

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót przerwanych, oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

3.5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W dniu ....................... Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej zabezpieczenie), w wysokości ………........……zł (słownie: …………….......................……), co stanowi 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wykonawcy wynikającego z umowy w formie …………….….., pod nr ..........................., co stanowi 100 % kwoty zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % wysokości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

- 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Postanowienia ogólne

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, odpowiednim do rozpoznawania tych sporów jest właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

- Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.

- Wykonawca nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności przelewu wobec inwestora.

- Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiący załącznik nr 1,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2,

- Audyt oświetleniowy i energetyczny, stanowiąca załącznik nr 3.

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzami, stanowiąca załącznik nr 4.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY